## registro
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 | [8 empty] | Semana 4
|  | dia1 | dia2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Alvaro | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 dia1: Interfaz,catalogo; Semana 1 dia2: Subimos el proyecto a GitHub; Semana 1 día 3: Proyecto en GitHub; Semana 1 día 4: Agregamos el catalogo al menu; Semana 1 día 5: El testing del software; Semana 2 día 1: Las planillas de historias; Semana 2 día 2: Revicion de MDU
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 dia1: Subir el proyecto a GitHub; Semana 1 dia2: Ver el proyecto en GitHub; Semana 1 día 3: Agregar el Catalogo al menu; Semana 1 día 4: testing login; Semana 1 día 5: Las planillas de historias; Semana 2 día 1: Revicion de MDU; Semana 2 día 2: Documento de retrospectiva del proyecto
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 dia1: 2023-01-16; Semana 1 dia2: 2023-01-17; Semana 1 día 3: Miercoles 18/01/23; Semana 1 día 4: 2023-01-19; Semana 1 día 5: 2023-01-20; Semana 2 día 1: 2023-01-23; Semana 2 día 2: 2023-01-24
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 dia1: Comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 dia2: Comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 día 3: Comunicacion con el equipo de trabajo; Semana 1 día 4: Ninguno; Semana 1 día 5: Ninguno; Semana 2 día 1: Falta de integrantes; Semana 2 día 2: Ninguno
Efrain | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 dia1: interfaz,base datos; Semana 1 dia2: Registro; Semana 1 día 3: Parte del registro, Script; Semana 1 día 4: Registro Script; Semana 1 día 5: Testing del Software; Semana 2 día 1: Actualizacion de documentos; Semana 2 día 2: Realizacion y estimacion de historias de usuarios
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 dia1: Registro; Semana 1 dia2: Registro, script; Semana 1 día 3: Terminar Registro Script; Semana 1 día 4: testing registro; Semana 1 día 5: Actualizacion de documentos; Semana 2 día 1: Realizacion y estimacion de HDU; Semana 2 día 2: Construir la Presentacion
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 dia1: 2023-01-16; Semana 1 dia2: 2023-01-17; Semana 1 día 3: Miercoles 18/01/23; Semana 1 día 4: 2023-01-19; Semana 1 día 5: 2023-01-20; Semana 2 día 1: 2023-01-23; Semana 2 día 2: 2023-01-24
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 dia1: Distribucion de tareas; Semana 1 dia2: comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 día 3: Falta de integrante (yo); Semana 1 día 4: Ninguno; Semana 1 día 5: Ninguno; Semana 2 día 1: Falta de integrantes; Semana 2 día 2: ninguno
Nicolas | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 dia1: interfaz,cordinar tecnologias; Semana 1 dia2: login; Semana 1 día 3: Validacion de login; Semana 1 día 4: Validaciones de Registro; Semana 1 día 5: El testing del software; Semana 2 día 1: Las planillas de las historias del usuario; Semana 2 día 2: Detalles de servicio
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 dia1: login; Semana 1 dia2: Validar el login; Semana 1 día 3: Validacion de Registro; Semana 1 día 4: testing catalogo; Semana 1 día 5: Las planillas de las historias del usuario; Semana 2 día 1: Detalles del servicio; Semana 2 día 2: Documento de retrospectiva del proyecto
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 dia1: 2023-01-16; Semana 1 dia2: 2023-01-17; Semana 1 día 3: Miercoles 18/01/23; Semana 1 día 4: 2023-01-19; Semana 1 día 5: 2023-01-20; Semana 2 día 1: 2023-01-23; Semana 2 día 2: 2023-01-24
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 dia1: Comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 dia2: comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 día 3: comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 día 4: Ninguno; Semana 1 día 5: Ninguno; Semana 2 día 1: Ninguno; Semana 2 día 2: Ninguno
Matias | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 dia1: interfaz, corregir historias de usuario; Semana 1 dia2: Pagina de datos; Semana 1 día 3: Validacion de pagina de datos; Semana 1 día 4: Agregamos el catalogo al menu; Semana 1 día 5: El testing del software; Semana 2 día 1: Las planillas de historias de usuario; Semana 2 día 2: Intergaz solicitud
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 dia1: Pagina de datos; Semana 1 dia2: Validar pagina de datos; Semana 1 día 3: Agregar el Catalogo al menu; Semana 1 día 4: testing menú; Semana 1 día 5: Las planillas de historias del usuario; Semana 2 día 1: Interfaz solicitud; Semana 2 día 2: Documento de retrospectiva del proyecto
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 dia1: lunes16/01/23; Semana 1 dia2: 2023-01-17; Semana 1 día 3: Miercoles 18/01/23; Semana 1 día 4: 2023-01-19; Semana 1 día 5: Dia 5 viernes 20/01/2023; Semana 2 día 1: 2023-01-23; Semana 2 día 2: 2023-01-24
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 dia1: Comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 dia2: comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 día 3: comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 día 4: Ninguno; Semana 1 día 5: Ninguno; Semana 2 día 1: Ninguno; Semana 2 día 2: Ninguno
Gonzalo | ¿Qué completaste ayer? | Semana 1 dia1: Menu con sus respectivos items; Semana 1 dia2: Agregar un item mas al menu; Semana 1 día 3: Menu de navegacion, Daily meeting; Semana 1 día 4: Agregamos el catalogo al menu, Daily meeting; Semana 1 día 5: El testing del software; Semana 2 día 1: Documento de product backlog; Semana 2 día 2: Planning poker
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Semana 1 dia1: Menu de navegación, Daily meeting; Semana 1 dia2: Menu de navegación, Daily meeting; Semana 1 día 3: agregar catalogo al menu, Daily meeting; Semana 1 día 4: Daily meeting; Semana 1 día 5: Las planillas de historia del usuario; Semana 2 día 1: Daily Meeting; Semana 2 día 2: Daily Meeting
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Semana 1 dia1: Dia 1 lunes 16/01/23; Semana 1 dia2: Dia 2 martes 17/01/23; Semana 1 día 3: Dia 3 miercoles 18/01/23; Semana 1 día 4: Dia 4 jueves 19/01/23; Semana 1 día 5: Dia 5 viernes 20/01/2023; Semana 2 día 1: Dia Lunes 23-01-2023; Semana 2 día 2: Dia Martes 24-01-2023
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Semana 1 dia1: Comunicacion con el equipo de trabajo; Semana 1 dia2: Comunicacion con el quipo de trabajo; Semana 1 día 3: Poca experiencia en GitHub; Semana 1 día 4: Comunicacion con el equipo de trabajo; Semana 1 día 5: Ninguno; Semana 2 día 1: Falta de integrantes; Semana 2 día 2: Ninguno

## registro_2
Standup Participantes | Preguntas | Mes 1
Semana 1
|  | dia1 | dia2 | día 3 | día 4 | día 5
Alvaro | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Efrain | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Nicolas | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Matias | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?
Gonzalo | ¿Qué completaste ayer?
¿Qué te comprometes hacer hoy?
¿Cuándo crees que terminaras la tarea?
¿Hay algún impedimento que te afecte?